## 改善の機会_QMS_製造P (成形)
様式番号：KH043-QK1015-1
内部監査改善の機会一覧表
監査チ－ム リ－ダ－完了確認
監査種類 |  |  | 監査対象 | 監査チ－ム リ－ダ－ | 鈴木 康弘、高梨 聡
QMS監査 |  | ☑ | 製造P (成形) | [6 empty] | 鈴木康弘 |  | ☑
製造工程監査 |  | ☐ |  | 回答者 (プロセスオ－ナ－) | 小山 浩 | [6 empty] | ☐
製品監査 |  | ☐
監査チ－ムリ－ダ－記載 | [5 empty] | 回答者記載
記載日 |  |  | 2023-12-25 |  |  | 記載日 | 2023-12-25
No. | 改善の機会内容 |  |  |  |  | 処置内容 |  | 完了 予定日 |  | 回答者完了 確認日
1 | 製造P（成形）プロセス体系図 ④規格要求事項は満足していますか。にて、IATF16949要求事項チェックシートが未完成 |  |  |  |  | 規格要求事項チェックシート作成 |  | 2024-02-07 | (水) | 2024-02-07 | (水)
2 | 製造P（成形）プロセス体系図 ⑥顧客固有要求事項は満足していますか。にて、顧客固有要求事項チェックシートが未完成 |  |  |  |  | 顧客固有要求事項チェックシート作成 |  | 2024-01-25 | (木) | 2024-01-25 | (木)
3 | 製造P（成形）プロセス体系図 2.インプット ③工程能力指数目標 XBarR管理図が未作成 |  |  |  |  | ③工程能力指数目標 XBarR管理図が作成済 |  | 2024-01-25 | (木) | 2024-01-25 | (木)
4 | 製造P（成形）プロセス体系図 2.インプット ④生産効率：生産達成率目標にて、 達成率確認中 |  |  |  |  | 目標達成率、稼働率OK |  | 2024-01-15 | (月) | 2024-01-15 | (月)
5 | 製造P（成形）プロセス体系図 2.インプット ⑤リスク・機会への取組みの計画にて、 リスク及び機会への取り組み検討表作成中 |  |  |  |  | 作成済 |  | 2024-01-18 | (木) | 2024-01-18 | (木)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Note on M16: mgc21:正式に発効お願いします。