## 改善の機会_QMS_設備管理P
様式番号：KH043-QK1015-1
内部監査改善の機会一覧表
監査チ－ム リ－ダ－完了確認
監査種類 |  |  | 監査対象 | 監査チ－ム リ－ダ－ | 平野東之、早坂一真
QMS監査 |  | ☑ | 設備管理P | [8 empty] | ☑
製造工程監査 |  | ☐ |  | 回答者 (プロセスオ－ナ－) | 瀬尾 健太 | [6 empty] | ☐
製品監査 |  | ☐
監査チ－ムリ－ダ－記載 | [5 empty] | 回答者記載
記載日 |  |  | 2021-02-08 |  |  | 記載日 | 2021-03-22
No. | 改善の機会内容 |  |  |  |  | 処置内容 |  | 完了 予定日 |  | 回答者完了 確認日
1 | 設備管理プロセス体系図 1.プロセス ②前後のプロセスは何ですか。 明確ではなかった。。？ |  |  |  |  | プロセス管理図を修正 |  | 2024-01-12 | (金) | 2024-01-19 | (金)
2 | 設備管理プロセス体系図 1.プロセス ⑤プロセスの目標は達成していますか。 目標が回であるが、プロセス監視が％表記であるため、修正する |  |  |  |  | プロセスの監視・測定記録表を修正
3 | 設備管理プロセス体系図 1.プロセス ⑤プロセスの目標は達成していますか。 ⑨リスク・機会への取組みをしていますか。 |  |  |  |  | リスクの取組みなし、と記載しているが、有るか再検討中
4 | 設備管理プロセス体系図 5.運用方法(要因・力量・支援) ①プロセスで使用する文書は明確になっていますか。 QK-007設備管理規定（要見直し） |  |  |  |  | QK-007設備管理規定（要見直し）
5 | 設備管理プロセス体系図 5.運用方法(要因・力量・支援) ②それらの文書の最新版管理はどのようにしていますか。 |  |  |  |  | QK-007設備管理規定（要見直し）
6 | 設備管理プロセス体系図 5.運用方法(要因・力量・支援) ①必要な要員と力量は明確になっていますか。 ⇒スキルマップ・資格内容確認 |  |  |  |  | スキルマップ確認中
7 | 設備管理プロセス体系図 5.運用方法(要因・力量・支援) ⑤アウトソースはどのように管理していますか。 ⇒供給者評価表確認 |  |  |  |  | 供給者評価表確認中（ＩＳＯ取得していない業者を使用している）
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20