## モールド設計計画書
設計計画書（モールド型） |  |  |  |  | 管理番号 |  | 22-023-1 |  |  | 承認 | 作成
[5 empty] | 日付 |  | 2022/11/7 |  |  |  | 中渡瀬
製品名 |  | カバーＡ／Ｂ |  |  | 設計者 |  | 中渡瀬
[5 empty] | 設計責任者 |  | 中渡瀬
ユーザー情報 | 社名 | 日本メクトロン㈱ |  |  | 連絡先 | 日本メクトロン㈱ 開発調達課
| 品番 | NY0690-27/NY0691-24 |  |  |  | TEL 029 ( 830 ) 9223
| 図番 | NY0690-27/NY0691-24 |  |  |  | FAX 029 ( 830 ) 9286
日程計画 | 項目 |  | 計画 | 実積 |  |  | 備考
| 設計着手日 |  | 2023-11-07 | 2023-11-07 |  |  | CV仕様設変改造
| 基本設計完了日 |  | 2023-11-17 | 2023-11-16 |  |  | 改造箇所は添付参照
| D・Ｒ |  | 2023-11-16 | 2023-11-15 |  |  | （表題：380D樹脂カバー設計変更箇所）
| 出図日 |  | 2023-11-18 | 2023-11-17 |  |  | 2/2 設変
| 設計検証 |  | 2023-11-17 | 2023-11-16 |  |  | 3/10 設変
| 金型製作 |  | 各作業手順書による |  |  |  | 5/24 設変
| 金型完成検査日 |  | 2023-12-26 | 2023-01-09 |  |  | 23/11/7 設変
| 妥当性確認 |  | 2023-01-20 | 23/12/25
材料情報 | 樹脂名 |  | PP+PE |  | メーカー |  |  | 石塚化学（住友化学）
| グレード |  | AY564 |  | 成形収縮率 |  |  | 1.6%
| 色調 |  | オレンジ |  | 型取り数 |  |  | 2
機械情報 | 使用機械名 |  | TOYO Si450 |  | タイバー間隔 |  |  | 870 mm ×870 mm
| 型締力 |  | 450 ton |  | 型締ストローク |  |  | 800 mm
| 金型厚さ |  | min 350mm |  | 型盤寸法 |  |  | 1175 mm ×1175 mm
金型製作仕様 | 金型形式 |  | 2プレート型 | 3プレート型 |  |  | . |  | その他（ ）
| ゲート方式 |  | サイドゲート | ピンポイント |  |  | サブマリン |  | その他（ホットランナー）
| プレート材質 |  | 固定側型板 | SC材 |  | プリハードン鋼 |  | アルミ合金 |  | その他（ ）
|  |  | ストリパープレート | SC材 |  | プリハードン鋼 |  | アルミ合金 |  | その他（ ）
|  |  | 可動側型板 | SC材 |  | プリハードン鋼 |  | アルミ合金 |  | その他（ ）
| 主要入子材料 |  | キャビティー | SKD |  | NAK |  | SUS |  | その他（ ）
|  |  | コア | SKD |  | NAK |  | SUS |  | その他（ ）
| ランナー形状 |  | 一任 | 半円 |  | 台形 |  | その他（ ）
| 温調方法 |  | カートリッジヒーター | 型内冷却 |  | 型外冷却 |  | 断熱版 |  | その他（ ）
| ロケートリング |  | 一任 | 外径 |  | 内径 |  | 板厚 |  | その他（ ）
| 製品取出方法 |  | 落とし |  | 取り出し機 |  |  | その他（ ）
| エジェクター |  | 丸ピン |  | 角ピン |  |  | その他（ ブロック ）
| 彫刻 |  | 有 |  | 無 |  |  | 指定文字（ ）
| 表面処理 |  | ミガキ | シボ |  | メッキ |  | その他（ ）
| アンダーカット |  | 有 | 無 |  | ゲート指示 |  | 有 |  | 無
| 包装仕様 |  | 成形部一任
設計上での留意点
特記事項
設計検証 | チェックリストによる | [9 empty] | 確認
妥当性確認 | 23/12/25 cpk ok | [9 empty] | 確認