## FMEA
ＦＭＥＡ □設計 ■プロセス
品名（コードNo.） |  |  |  | カバーA/B（NY0690 / NY0691） | [18 empty] | ＦＭＥＡレベル |  | ＤＦＭＥＡ（設計ＦＭＥＡ)
|  |  |  | カバーA/B（NY0698 / NY0699） | [20 empty] | □システム □サブシステム □部品
ＰＦＭＥＡ（プロセスＦＭＥＡ)
■プロセス □サブプロセス □要素プロセス
[23 empty] | ＦＭＥＡ番号 |  | ＤＦＭＥＡ：－
ＰＦＭＥＡ：HH-5154
車のモデル |  |  |  | 380D | [18 empty] | 責任部門
ＦＭＥＡチーム |  |  |  | 品証：（チームリーダー）、設計 中渡瀬、金型 平岡、製造 小山 小池、品質保証 平野 石井 鈴木、製造1部 森岡、生技 前田 | [20 empty] | ＰＦＭＥＡ：品質保証担当部署
完了期限 | [12 empty] | 作成者 |  |  |  | 品質保証部 鈴木康弘
[13 empty] | 作成日 |  |  |  | (初版) |  | 2020-07-14 | [5 empty] | (改訂版) |  | 2024-02-27
No. |  | ＤＦＭＥＡ |  |  | 要求事項 | 故障モード | 故障影響 | 重大度Ｓ | (分類) 特殊特性 | 故障原因 | 現在の管理方法 | [8 empty] | 危険度 ＲＰＮ S×O×D | (AP) 優先度 アクション | 改善処置計画 |  | 責任者 /予定日 |  | 改善処置結果 | [6 empty] | Ｈ
|  | 品目・機能 | [23 empty] | 改善処置 |  | 処置後の評価 |  |  |  |  | Ｍ
|  | ＰＦＭＥＡ | [8 empty] | 予防 |  | 発生頻度(Ｏ) |  | 検出 |  |  | 検出度(Ｄ) | [9 empty] | Ｓ | Ｏ | Ｄ | ＲＰＮ | ＡＰ | Ｌ
工程・作業
1 |  | 材料受入 |  |  | 材料:SILVERLEN PP AY564 ﾊﾟｯｼｮﾝｵﾚﾝｼﾞ6.5 P-3431-3 | 材料違い | 色違い不良 | 8 |  | ピッキングミス | 納品書、現品、発注書の照合 |  | 2 |  | 目視確認 |  |  | 6 |  | 96 | Ｍ | 2024年2月末 |  | 管理 |  | バーコードシステム |  | 8 | 2 | 3 | 48 | Ｌ
[6 empty] | 梱包袋破れ | 異物混入 | 8 |  | 確認不足 | 受入検査 |  | 2 |  | 目視確認 |  |  | 3 |  | 48 | Ｌ
2 |  | 成形準備 |  |  | 金型保管 | 棚の破損による金型落下 | 金型破損による生産不可能 | 8 |  | 棚の耐荷重不足 | 日常の棚の変形有無確認 |  | 2 |  | 目視確認 |  |  | 3 |  | 48 | Ｌ | 実施済 |  | 成形部門 |  | 耐荷重を棚に表示 （1,000㎏/棚） |  | 8 | 2 | 3 | 48 | Ｌ
[6 empty] | 地震などによる金型落下 | 金型破損による生産不可能 | 8 |  | 落下防止バーがない | 棚の落下防止バーの設置 |  | 2 |  | 目視確認 |  |  | 3 |  | 48 | Ｌ
[6 empty] | 金型の錆び・劣化 | 金型破損による生産不可能 | 8 |  | 高温多湿等の環境 | 温湿度管理・カバーリング |  | 2 |  | 目視確認 |  |  | 3 |  | 48 | Ｌ
[5 empty] | 正規の金型セット | 異なる金型のセット | 別製品の製作 | 8 |  | 確認不足 | 台帳による照合 |  | 2 |  | 目視確認 |  |  | 4 |  | 64 | Ｌ | 2024年2月末 |  | 成形部門 |  | 銘鈑に刻印されたバーコード照合 |  | 8 | 2 | 3 | 48 | Ｌ
（金型刻印No.）
3 |  | 条件設定 |  |  | 捨てショットを実施 | 不良品 (捨てショット品)の混入 | 外観異常 | 4 |  | 良品コンテナに捨てショット品が混入 | 捨てショット作業時は、赤箱を準備し全ての成形品を赤箱に入れる |  | 2 |  | 目視確認 |  |  | 4 |  | 32 | Ｌ
4 |  | セットアップ検査 |  |  | 良品・不良品の 検査 | 不良品流出 | お客様工程組立不可能（投入不可） | 4 |  | 検査員力量不足 | 検査員教育 |  | 3 |  | 目視確認 |  |  | 8 |  | 96 | Ｌ | 実施済 |  | 品質管理 |  | MSA実施 （クロスタブ法） |  | 4 | 2 | 8 | 64 | Ｌ
[8 empty] | 4 |  | 良品入れに不良品が混入 | 赤箱を準備し、不良品はすぐに赤箱に入れる |  | 2 |  | 目視確認 |  |  | 1 |  | 8 | Ｌ
[5 empty] | 規定箇所の測定 | 不良品流出 | お客様工程組立 不可能 | 4 | ＊ | 測定者力量不足 | NEXIVによる自動プログラム測定 |  | 1 |  | 寸法測定 |  |  | 6 |  | 24 | Ｌ | 2023年12月末 |  | 品質管理 |  | 客先とのコリレーション実施 |  | 4 | 4 | 3 | 48 | Ｌ
[8 empty] | 4 |  | 良品入れに不良品が混入 | 赤箱を準備し、不良品はすぐに赤箱に入れる |  | 2 |  | 目視確認 |  |  | 1 |  | 8 | Ｌ
[6 empty] | 寸法異常 | お客様工程 組立不可能 性能不良 | 4 |  | 成形条件不適当 | 表面温度計による金型測定 |  | 2 |  | 寸法測定 |  |  | 8 |  | 64 | Ｌ | 2023年12月末 |  | 製造1部 |  | 成形条件トライの実施 |  | 4 | 2 | 6 | 48 | Ｌ
各種成形条件の範囲を安全な範囲で設定
[8 empty] | 8 |  | 測定機故障 | マスターブロックを使用しての日常点検の実施 |  | 3 |  | 目視確認 |  |  | 1 |  | 24 | Ｌ
[8 empty] | 8 |  | 誤った測定機での測定 | 自動測定プログラムが無い為、測定不可 |  | 1 |  | 目視確認 |  |  | 1 |  | 8 | Ｌ
[8 empty] | 8 |  | 自動測定プログラム選択ミス | 誤プログラムでは測定開始不可 |  | 1 |  | 目視確認 |  |  | 1 |  | 8 | Ｌ
[6 empty] | 形状相違 （形状モレ） | お客様工程 組立不可能 性能不良 | 8 |  | 測定箇所指示の有無 | 製品、図面とデータ(モデル)の比較 |  | 2 |  | 目視確認 |  |  | 4 |  | 64 | Ｌ | 2023年12月末 |  | 技術 品質管理 |  | 加工先、社内ルール化 |  | 8 | 2 | 1 | 16 | Ｌ
[8 empty] | 8 |  | 測定箇所の指示間違い 括弧寸法の未測定 | 測定箇所の明確化 括弧寸法を含む全箇所測定 |  | 2 |  | 目視確認 |  |  | 4 |  | 64 | Ｌ | 2023年12月末 |  | 技術 |  | 加工先、社内ルール化 |  | 8 | 2 | 1 | 16 | Ｌ
品質管理
No. |  | ＤＦＭＥＡ |  |  | 要求事項 | 故障モード | 故障影響 | 重大度Ｓ | (分類) 特殊特性 | 故障原因 | 現在の管理方法 | [8 empty] | 危険度 ＲＰＮ S×O×D | (AP) 優先度 アクション | 改善処置計画 |  | 責任者 /予定日 |  | 改善処置結果
|  | 品目・機能 | [23 empty] | 改善処置 |  | 処置後の評価
|  | ＰＦＭＥＡ | [8 empty] | 予防 |  | 発生頻度(Ｏ) |  | 検出 |  |  | 検出度(Ｄ) | [9 empty] | Ｓ | Ｏ | Ｄ | ＲＰＮ | ＡＰ
工程・作業
4 |  | セットアップ検査 |  |  | 良品・不良品の 検査 | かじりによるバリ | 外観不良 | 4 |  | ①ガイドポストクリアランスが大きい ②キャビコアにプリハードン鋼を使用 ③押切部の寸法精度が高すぎる ④温調器2台の使用では固定（マニホールド）側の型温を制御出来ず、PL面に温度差が生じ熱膨張による若干の寸法変化が発生する。 | ①位置決めブロックを増やすことにより型ズレを防止する ②PL面の目視確認（1回/日） ③押切部に1/100のクリアランスを設ける ④チラーを設置し温調器3台に分配にすることで金型温度を制御する |  | 2 |  | 目視 |  |  | 3 |  | 24 | Ｌ
[6 empty] | ショートショット | 外観不良 | 4 |  | 充填バランスが調整しきれない | ①ホットランナーコントローラーにより以下の制御が可能 a.各ゲートバルブの開閉時間 b.各ゲートノズルの温度管理 ②エアベント追加 |  | 2 |  | 目視 |  |  | 3 |  | 24 | Ｌ
[6 empty] | ゲート糸引き ゲートバリ | 外観不良 使用時の導通不良 | 4 |  | ホットランナーの為、糸引きが発生する。 | 充填完了時、ゲート口をバルブピンで遮断する事でゲートカットを行う |  | 2 |  | 目視 |  |  | 3 |  | 24 | Ｌ
[6 empty] | 形状相違 （形状モレ） | お客様工程組立 不可能 | 8 |  | 金型加工ミス | 図面・製品・データの照合 |  | 2 |  | 目視 |  |  | 4 |  | 64 | Ｌ | 2022年12月末 実施済 |  | 品質管理 |  | 製品と図面の照合をルール化 |  | 8 | 2 | 1 | 16 | Ｌ
[8 empty] | 8 |  | 検査項目漏れ | 図面・製品・データの照合 |  | 2 |  | 目視 |  |  | 4 |  | 64 | Ｌ | 2022年12月末 実施済 |  | 品質管理 |  | 製品と図面の照合をルール化 |  | 8 | 2 | 1 | 16 | Ｌ
5 |  | 成形 |  |  | 成形条件 | ショートショット | 組立不能 絶縁不良 | 4 |  | 成形条件不適当 | ①水温が範囲以下になった場合、警報が鳴る ②クッション位置の範囲を安全な範囲で設定 ③④⑤成形条件の圧力/温度/速度を安全な範囲で設定 |  | 2 |  | 目視確認 |  |  | 6 |  | 48 | Ｌ | 実施済 |  | 設計 |  | 成形条件トライの実施 |  | 4 | 2 | 8 | 64 | Ｌ
金型
[6 empty] | バリ | 絶縁不良 | 4 |  | 長期使用 | 本材料はガラスを含まない為、長期使用によるパーツ摩耗は本製品のライフを考慮すると、経験上ほぼ無い。（生産予定数：28K個/月/台） |  | 2 |  | 目視確認 |  |  | 6 |  | 48 | Ｌ
金型摩耗
[8 empty] | 4 |  | 温度設定ミス | 水温異常値になった場合、警報が鳴る |  | 2 |  | 目視確認 |  |  | 6 |  | 48 | Ｌ
[8 empty] | 4 |  | 温度設定ミス | 条件設定にロック機能有 |  | 2 |  | 目視確認 |  |  | 6 |  | 48 | Ｌ
[6 empty] | ソリ・変形 | 組立不能 | 8 |  | 樹脂が冷える前に製品を重ねる | コンベア上の滞留時間を十分に長くする |  | 2 |  | 目視確認 |  |  | 4 |  | 64 | Ｌ
性能不良
[6 empty] | コンタミ | 外観不良 | 3 |  | 他の製品材料混入 | カバー専用成形機にて成形 |  | 2 |  | 目視確認 |  |  | 4 |  | 24 | Ｌ
[8 empty] | 3 |  | 成形機内のカス混入 | ①パージ材による清掃 |  | 2 |  | 目視確認 |  |  | 4 |  | 24 | Ｌ
②透明PP材による清掃
[8 empty] | 3 |  | 樹脂材料袋の蓋が閉じてない | 開封後の樹脂袋の口が必ず開いたままにしないようにする |  | 2 |  | 目視確認 |  |  | 4 |  | 24 | Ｌ
6 |  | インターバル検査 |  |  | 良品・不良品の 検査 | 不良品流出 | お客様工程 | 6 |  | 検査員力量不足 | 検査員教育 |  | 2 |  | 目視確認 |  |  | 8 |  | 96 | Ｌ | 実施済 |  | 品質管理 |  | MSA実施 （クロスタブ法） |  | 4 | 2 | 8 | 64 | Ｌ
[7 empty] | 組立不可能 |  |  |  | （判定試験の実施）
[8 empty] | 8 |  | 良品入れに不良品が混入 | 赤箱を準備し、不良品はすぐに赤箱に入れる |  | 1 |  | 始業点検 |  |  | 3 |  | 24 | Ｌ
No. |  | ＤＦＭＥＡ |  |  | 要求事項 | 故障モード | 故障影響 | 重大度Ｓ | (分類) 特殊特性 | 故障原因 | 現在の管理方法 | [8 empty] | 危険度 ＲＰＮ S×O×D | (AP) 優先度 アクション | 改善処置計画 |  | 責任者 予定日 |  | 改善処置結果
|  | 品目・機能 | [23 empty] | 改善処置 |  | 処置後の評価
|  | ＰＦＭＥＡ | [8 empty] | 予防 |  | 発生頻度(Ｏ) |  | 検出 |  |  | 検出度Ｄ | [9 empty] | Ｓ | Ｏ | Ｄ | ＲＰＮ | ＡＰ
工程・作業
7 |  | 工程内検査 |  |  | 良品・不良品の 検査 | 不良品流出 | お客様工程 | 4 |  | 検査員力量不足 | 検査員教育 |  | 3 |  | 目視確認 |  |  | 8 |  | 96 | Ｌ | 実施済 |  | 品質管理 |  | MSA実施 （クロスタブ法） |  | 4 | 2 | 8 | 64 | Ｌ
[7 empty] | 組立不可能 |  |  |  | （判定試験の実施）
[8 empty] | 4 |  | 不良品混入 | 不良品は赤箱に入れる（再利用できないようにする） |  | 3 |  | 目視確認 |  |  | 3 |  | 36 | Ｌ
[8 empty] | 8 |  | 検査項目漏れ | 品質規格・図面規格の教育 |  | 2 |  | 目視確認 |  |  | 4 |  | 64 | Ｌ | 2022年12月末 |  | 品質管理 |  | 製品と図面の照合をルール化 |  | 8 | 2 | 1 | 16 | Ｌ
|  | 画像検査 |  |  | 良品・不良品の 検査 | 不良品流出 | お客様工程 | 6 |  | 検査カメラ検出不足 | 基準サンプルによる確認 |  | 2 |  | 始業点検 |  |  | 3 |  | 36 | Ｌ | 2022年12月末 |  | 製造1部
[7 empty] | 組立不可能 |  |  | （誤判定）
[8 empty] | 8 |  | 良品入れに不良品混入 | 日常点検による動作確認 |  | 2 |  | 始業点検 |  |  | 3 |  | 48 | Ｌ | 2022年12月末 |  | 製造1部
8 |  | 出荷検査 |  |  | 良品・不良品の 検査 | 不良品の流出 | お客様工程 | 4 |  | 検査員力量不足 | 検査員教育 |  | 3 |  | 目視確認 |  |  | 8 |  | 96 | Ｌ | 実施済 |  | 品質管理 |  | MSA実施 （クロスタブ法） |  | 4 | 2 | 8 | 64 | Ｌ
[7 empty] | 組立不可能 |  |  |  | （判定試験の実施）
[7 empty] | お客様工程 | 4 |  | 良品入れに不良品が混入 | 赤箱を準備し、不良品はすぐに赤箱に入れる |  | 1 |  | 始業点検 |  |  | 1 |  | 4 | Ｌ
組立不可能
[6 empty] | 形状相違 （形状モレ） | お客様工程 | 8 |  | 検査項目漏れ | 図面・製品・データの照合 |  | 2 |  | 目視確認 |  |  | 4 |  | 64 | Ｌ | 2022年12月末 |  | 品質管理 |  | 製品と図面の照合をルール化 |  | 8 | 2 | 1 | 16 | Ｌ
組立不可能
性能不良
[5 empty] | 規定箇所の測定 | 寸法異常 | お客様工程 | 4 | ＊ | 測定者力量不足 | MSA実施（GageR&R） |  | 1 |  | 目視確認 |  |  | 8 |  | 32 | Ｌ
組立不可能
[7 empty] | 性能不良 | 4 |  | 良品入れに不良品が混入 | 赤箱を準備し、不良品はすぐに赤箱に入れる |  | 1 |  | 目視確認 |  |  | 1 |  | 4 | Ｌ
[8 empty] | 4 |  | 成形条件不適当 | 各種成形条件の範囲を安全な範囲で設定 |  | 2 |  | 寸法測定 |  |  | 8 |  | 64 | Ｌ | 2022年12月末 |  | 製造1部 |  | 成形条件トライの実施 |  | 4 | 2 | 6 | 48 | Ｌ
[8 empty] | 8 |  | 測定機故障 | マスターブロック使用にて日常点検の実施 |  | 3 |  | 目視確認 |  |  | 1 |  | 24 | Ｌ
[8 empty] | 8 |  | 誤った測定機での測定 | 専用測定機の使用 |  | 1 |  | 目視確認 |  |  | 1 |  | 8 | Ｌ
[8 empty] | 8 |  | 自動測定プログラム選択ミス | 誤ったプログラムでは測定開始不可 |  | 1 |  | 目視確認 |  |  | 1 |  | 8 | Ｌ
9 |  | 計量 |  |  | 過不足確認 | 員数過不足 | 製品の過不足 | 2 |  | 確認不足 | 数量確認の手順の確立 |  | 2 |  | 目視確認 |  |  | 8 |  | 32 | Ｌ
[5 empty] | 同形状の梱包 | 現品相違 （テレコ） | お客様工程 組立不可能 | 8 |  | 確認不足 | 手順の標準化 |  | 2 |  | 目視確認 |  |  | 6 |  | 96 | Ｍ | 2022年12月始 |  | 製造1部 |  | 取扱い・確認方法の明確化 |  | 4 | 2 | 6 | 48 | Ｌ
10 |  | 梱包 |  |  | 規定の数量を入れる | 員数過不足 | お客様工程 組立不可能 | 2 |  | 確認不足 | 梱包前の数量の確認 |  | 2 |  | 目視確認 |  |  | 8 |  | 32 | Ｌ
[5 empty] | 梱包箱にラベルを貼る | ラベル間違え | お客様工程 組立不可能 | 4 |  | 複数品種同時梱包、作業場の清掃不足 | 梱包作業は1種類のみ実施 |  | 2 |  | 目視確認 |  |  | 8 |  | 64 | Ｌ
[6 empty] | ラベル無し・ 脱落 | お客様工程 投入不可能 | 2 |  | カード差しの劣化 | 梱包状態の確認 |  | 2 |  | 目視確認 |  |  | 4 |  | 16 | Ｌ | 2024年1月末 |  | 営業 管理 |  | 出荷形態標準書運用 |  | 4 | 2 | 2 | 16 | Ｌ
正しくない差し方
11 |  | 引き渡し |  |  | 梱包状態の確認 | ラベル無し・脱落 | お客様工程 組立不可能 | 2 |  | 現品カードの欠落 | 梱包状態の確認 |  | 1 |  | 目視確認 |  |  | 2 |  | 4 | L
荷崩れ
パレット破損
| 【更新履歴】 | [14 empty] | 【備考欄】
| 版数 |  | 更新年月日 |  | 更新内容 | [6 empty] | 部門 |  | 氏名
| △1 |  | 2021-05-25 |  | 図面改訂に伴う品番変更 など | [6 empty] | 品証 |  | 鈴木
| △2 |  | 2023-03-02 |  | 自動工程検査の追加、コーションラベル貼り削除、過去トラ反映 | [6 empty] | 品証 |  | 鈴木
| △3 |  | 2023-12-08 |  | 現品相違の過去トラ反映、ラベル貼りの項追加、11項追加 | [6 empty] | 品証 |  | 鈴木
| △4 |  | 2024-02-27 |  | フォーム変更、誤記訂正 等 | [6 empty] | 品証 |  | 石井
R
R
R
R