## 計画書20-003
APQP計画書
計画書No.
作成日
承認日
改訂日
開発テーマ
顧客 | [6 empty] | 既存顧客(付表掲載)
APQPチームリーダー | [6 empty] | 商品開発計画(暫定材料、設計目標、信頼性目標、関連法規制、ベンチマークを含む)
作成者 |  | 鈴木 康弘
レビュー者
インプット |  |  | あるものにチェック | [5 empty] | あるものは関連書類名 ない場合は代替するインプットを入力
|  |  | ☐ | 顧客図面 |  |  |  |  | 設計なし
|  |  | ☐ | 顧客指定の特殊特性 |  |  |  |  | 設計なし
|  |  | ☐ | 商品開発計画(暫定材料、設計目標 |  |  |  |  | 設計なし
|  |  | 信頼性目標、関連法規制、ベンチマークを含む) | [5 empty] | (IATF運用開始前に設計開始したため)
|  |  | ☐ | 類似品 |  |  |  |  | 旧製品
|  |  | ☐ | 参照すべき議事録(コメント欄にポイント入力) |  |  |  |  | なし
アウトプット |  |  | 予定しているものにチェック | [5 empty] | 不要の場合理由をコメント入力
| 計画 |  | ☐ | 研究開発実施計画書 |  |  |  |  | 商品の設計なし(容器荷姿追加)
(設計到達目標、信頼性・品質目標、材料、特殊特性を含む)
|  |  | ☐ | 顧客固有要求事項あり(ある場合書類名を記載)
| 工程設計 |  | ☐ | 工程設計計画/実績書 |  |  |  |  | 作成済
|  |  | ☐ | コントロールプラン |  |  |  |  | 作成済
|  |  | ☐ | 工程フロー図 |  |  |  |  | 作成済
|  |  | ☐ | 導入線図 |  |  |  |  | 変更なし
|  |  | ☐ | プロセスFMEA |  |  |  |  | 作成済
|  |  | ☐ | 顧客固有要求事項あり(ある場合書類名を記載)
| 製品及び製造工程の妥当性確認 |  | ☐ | 測定システム解析(GRR)
|  |  | ☐ | 測定システム解析(クロスタブ)
|  |  | ☐ | 工程能力調査結果 |  |  |  |  | 変更なし
|  |  | ☐ | PPAP報告レベルをコメント欄に入力 |  |  |  |  | 顧客承認不要
|  |  | ☐ | 製品設計文書 |  |  |  |  | 設計なし
|  |  | ☐ | 技術変更文書(顧客承認)
|  |  | ☐ | 顧客技術部門承認
|  |  | ☐ | 設計FMEA |  |  |  |  | 設計なし
|  |  | ☐ | プロセスフロー図
|  |  | ☐ | プロセスFMEA
|  |  | ☐ | コントロールプラン
|  |  | ☐ | 測定システム解析(GRR)
|  |  | ☐ | 測定システム解析(クロスタブ)
|  |  | ☐ | 寸法測定結果(型検)
|  |  | ☐ | 材料・性能試験結果
|  |  | ☐ | 初期工程調査
|  |  | ☐ | 有資格試験所文書
|  |  | ☐ | 外観承認報告書 |  |  |  |  | 外観部品ではない為、必要なし
|  |  | ☐ | 製品サンプル
|  |  | ☐ | マスターサンプル
|  |  | ☐ | 検査補助具
|  |  | ☐ | 顧客固有要求事項適合記録
|  |  | ☐ | 部品提出保証書(PSW)
|  |  | ☐ | APQP総括・承認書
|  |  | ☐ | 顧客固有要求事項あり(ある場合書類名を記載)
APQP日程 |  | 計画 |  |  | 工程設計 |  |  | 妥当性確認 |  | 生産開始
|  | 開始 | 終了 |  | 開始 | 終了 |  | 開始 | 終了 | 開始
計画 |  | 2020-01-31 | 2020-03-26 |  | ー | 2020-02-20 |  | 2020-02-22 | 2020-03-06 | 2020-03-06
改訂
実績 |  | 2020-01-31 |  |  | ー | 2020-02-19 |  | 2020-02-21 | 2020-03-05 | 2020-03-06
既存
新規